## ПРИМЕР 2
№ | Цель | Дата выполнения задачи командой | Ответственный | Результат
1. | Введение в содержание проекта | 2023-01-13 | все участники
2. | Планирование этапов и распределение обязанностей | 2023-01-17 | все участники
3. | Подбор цифровых платформ и ПО, разработка инструкций и документации по проекту | 2023-01-31 | гр. 23, 23-в
4. | Непосредственная разработка ЦОР и алгоритмов их применения: | 01.02.2023 - 15.03.2023 | гр. 33, 33-в
| Астафьева Мария Сергеевна | 2023-02-15 | Астафьева Мария Сергеевна
| Байрамова Эльвина Аллимовна | 2023-02-15 | Байрамова Эльвина Аллимовна
| Вешкова Анна Павловна | 2023-03-15 | Вешкова Анна Павловна
| Второва Дарина Александровна | 2023-02-15 | Второва Дарина Александровна
| Герасимова Катерина Андреевна | 2023-02-15 | Герасимова Катерина Андреевна
| Герасимова Любовь Дмитриевна | 2023-03-01 | Герасимова Любовь Дмитриевна
| Горденкова Александра Алексеевна | 2023-03-01 | Горденкова Александра Алексеевна
| Жарикова Владислава Андреевна | 2023-03-01 | Жарикова Владислава Андреевна
| Земская Алина Сергеевна | 2023-02-22 | Земская Алина Сергеевна
| Козарезова Валерия Павловна | 2023-03-09 | Козарезова Валерия Павловна
| Колодкина Алена Михайловна | 2023-03-09 | Колодкина Алена Михайловна
| Крекова Алена Алексеевна | 2023-02-22 | Крекова Алена Алексеевна
| Кудряшова Виктория Романовна | 2023-03-09 | Кудряшова Виктория Романовна
| Лукьянова Анастасия Валерьевна | 2023-02-22 | Лукьянова Анастасия Валерьевна
| Майорова Анастасия Константиновна | 2023-02-22 | Майорова Анастасия Константиновна
| Молоканова Катерина Алексеевна | 2023-02-22 | Молоканова Катерина Алексеевна
| Ожогова Милана Алексеевна | 2023-02-22 | Ожогова Милана Алексеевна
| Погодина Полина Сергеевна | 2023-02-22 | Погодина Полина Сергеевна
| Рыкалова Ксения Александровна | 2023-02-22 | Рыкалова Ксения Александровна
| Соломонова Дарья Александровна | 2023-02-22 | Соломонова Дарья Александровна
| Субботина Татьяна Анатольевна | 2023-02-22 | Субботина Татьяна Анатольевна
| Филиппова Юлия Петровна | 2023-03-09 | Филиппова Юлия Петровна
| Хамроева Майсарахон Абдурашидовна | 2023-03-09 | Хамроева Майсарахон Абдурашидовна
| Харламова Дарья Александровна | 2023-03-01 | Харламова Дарья Александровна
| Юркина Дарья Денисовна | 2023-03-01 | Юркина Дарья Денисовна
| Беляева Анастасия Леонидовна | 2023-02-08 | Беляева Анастасия Леонидовна
| Ветюгова Светлана Сергеевна | 2023-02-08 | Ветюгова Светлана Сергеевна
| Вилева Ксения Евгеньевна | 2023-02-15 | Вилева Ксения Евгеньевна
| Волдаева Янина Андреевна | 2023-03-15 | Волдаева Янина Андреевна
| Зареева Анна Андреевна | 2023-02-09 | Зареева Анна Андреевна
| Канатьева Алина Михайловна | 2023-02-09 | Канатьева Алина Михайловна
| Кокуева Александра Александровна | 2023-02-08 | Кокуева Александра Александровна
| Коленова Полина Николаевна | 2023-02-09 | Коленова Полина Николаевна
| Кошечкина Александра Евгеньевна | 2023-03-15 | Кошечкина Александра Евгеньевна
| Манясян Офелия Оганнесовна | 2023-03-15 | Манясян Офелия Оганнесовна
| Мормина Александра Вячеславовна | 2023-03-16 | Мормина Александра Вячеславовна
| Мухина Арина Александровна | 2023-03-16 | Мухина Арина Александровна
| Опекушина Алина Романовна | 2023-03-16 | Опекушина Алина Романовна
| Пегашова Лика Алексеевна | 2023-03-15 | Пегашова Лика Алексеевна
| Смирнова Дарина Олеговна | 2023-03-15 | Смирнова Дарина Олеговна
| Сухорукова Мария Викторовна | 2023-03-16 | Сухорукова Мария Викторовна
| Шабан Эвелина Дмитриевна | 2023-03-16 | Шабан Эвелина Дмитриевна
| Шленева Полина Александровна | 2023-02-09 | Шленева Полина Александровна
| Юмплюд Анастасия Алексеевна | 2023-03-16 | Юмплюд Анастасия Алексеевна
5. | Осуществление аудита в целях достижения более высокого уровня качества результата | 08.02.2023 - 31.03.2023 | гр. 43, 43-в
6. | Апробировать разработки на производственной практике: | 15.02.2023 - 23.03.2023 | гр. 33, 33-в
| Астафьева Мария Сергеевна | 2023-02-22 | Астафьева Мария Сергеевна
| Байрамова Эльвина Аллимовна | 2023-02-22 | Байрамова Эльвина Аллимовна
| Вешкова Анна Павловна | 2023-03-22 | Вешкова Анна Павловна
| Второва Дарина Александровна | 2023-02-22 | Второва Дарина Александровна
| Герасимова Катерина Андреевна | 2023-02-22 | Герасимова Катерина Андреевна
| Герасимова Любовь Дмитриевна | 2023-03-09 | Герасимова Любовь Дмитриевна
| Горденкова Александра Алексеевна | 2023-03-09 | Горденкова Александра Алексеевна
| Жарикова Владислава Андреевна | 2023-03-09 | Жарикова Владислава Андреевна
| Земская Алина Сергеевна | 2023-03-01 | Земская Алина Сергеевна
| Козарезова Валерия Павловна | 2023-03-15 | Козарезова Валерия Павловна
| Колодкина Алена Михайловна | 2023-03-15 | Колодкина Алена Михайловна
| Крекова Алена Алексеевна | 2023-03-01 | Крекова Алена Алексеевна
| Кудряшова Виктория Романовна | 2023-03-15 | Кудряшова Виктория Романовна
| Лукьянова Анастасия Валерьевна | 2023-03-01 | Лукьянова Анастасия Валерьевна
| Майорова Анастасия Константиновна | 2023-03-01 | Майорова Анастасия Константиновна
| Молоканова Катерина Алексеевна | 2023-03-01 | Молоканова Катерина Алексеевна
| Ожогова Милана Алексеевна | 2023-03-02 | Ожогова Милана Алексеевна
| Погодина Полина Сергеевна | 2023-03-02 | Погодина Полина Сергеевна
| Рыкалова Ксения Александровна | 2023-03-02 | Рыкалова Ксения Александровна
| Соломонова Дарья Александровна | 2023-03-02 | Соломонова Дарья Александровна
| Субботина Татьяна Анатольевна | 2023-03-02 | Субботина Татьяна Анатольевна
| Филиппова Юлия Петровна | 2023-02-15 | Филиппова Юлия Петровна
| Хамроева Майсарахон Абдурашидовна | 2023-02-15 | Хамроева Майсарахон Абдурашидовна
| Харламова Дарья Александровна | 2023-03-09 | Харламова Дарья Александровна
| Юркина Дарья Денисовна | 2023-03-09 | Юркина Дарья Денисовна
| Беляева Анастасия Леонидовна | 2023-02-15 | Беляева Анастасия Леонидовна
| Ветюгова Светлана Сергеевна | 2023-02-15 | Ветюгова Светлана Сергеевна
| Вилева Ксения Евгеньевна | 2023-02-22 | Вилева Ксения Евгеньевна
| Волдаева Янина Андреевна | 2023-03-22 | Волдаева Янина Андреевна
| Зареева Анна Андреевна | 2023-02-16 | Зареева Анна Андреевна
| Канатьева Алина Михайловна | 2023-02-16 | Канатьева Алина Михайловна
| Кокуева Александра Александровна | 2023-02-15 | Кокуева Александра Александровна
| Коленова Полина Николаевна | 2023-02-16 | Коленова Полина Николаевна
| Кошечкина Александра Евгеньевна | 2023-03-15 | Кошечкина Александра Евгеньевна
| Манясян Офелия Оганнесовна | 2023-03-15 | Манясян Офелия Оганнесовна
| Мормина Александра Вячеславовна | 2023-03-16 | Мормина Александра Вячеславовна
| Мухина Арина Александровна | 2023-03-16 | Мухина Арина Александровна
| Опекушина Алина Романовна | 2023-03-16 | Опекушина Алина Романовна
| Пегашова Лика Алексеевна | 2023-03-22 | Пегашова Лика Алексеевна
| Смирнова Дарина Олеговна | 2023-03-22 | Смирнова Дарина Олеговна
| Сухорукова Мария Викторовна | 2023-03-16 | Сухорукова Мария Викторовна
| Шабан Эвелина Дмитриевна | 2023-03-23 | Шабан Эвелина Дмитриевна
| Шленева Полина Александровна | 2023-02-16 | Шленева Полина Александровна
| Юмплюд Анастасия Алексеевна | 2023-03-16 | Юмплюд Анастасия Алексеевна
7. | Корректировка и оформление с учетом рекомендаций аудита | 2023-03-31 | гр. 33, 33-в
| Астафьева Мария Сергеевна | 2023-03-31 | Астафьева Мария Сергеевна
| Байрамова Эльвина Аллимовна | 2023-03-31 | Байрамова Эльвина Аллимовна
| Вешкова Анна Павловна | 2023-03-31 | Вешкова Анна Павловна
| Второва Дарина Александровна | 2023-03-31 | Второва Дарина Александровна
| Герасимова Катерина Андреевна | 2023-03-31 | Герасимова Катерина Андреевна
| Герасимова Любовь Дмитриевна | 2023-03-31 | Герасимова Любовь Дмитриевна
| Горденкова Александра Алексеевна | 2023-03-31 | Горденкова Александра Алексеевна
| Жарикова Владислава Андреевна | 2023-03-31 | Жарикова Владислава Андреевна
| Земская Алина Сергеевна | 2023-03-31 | Земская Алина Сергеевна
| Козарезова Валерия Павловна | 2023-03-31 | Козарезова Валерия Павловна
| Колодкина Алена Михайловна | 2023-03-31 | Колодкина Алена Михайловна
| Крекова Алена Алексеевна | 2023-03-31 | Крекова Алена Алексеевна
| Кудряшова Виктория Романовна | 2023-03-31 | Кудряшова Виктория Романовна
| Лукьянова Анастасия Валерьевна | 2023-03-31 | Лукьянова Анастасия Валерьевна
| Майорова Анастасия Константиновна | 2023-03-31 | Майорова Анастасия Константиновна
| Молоканова Катерина Алексеевна | 2023-03-31 | Молоканова Катерина Алексеевна
| Ожогова Милана Алексеевна | 2023-03-31 | Ожогова Милана Алексеевна
| Погодина Полина Сергеевна | 2023-03-31 | Погодина Полина Сергеевна
| Рыкалова Ксения Александровна | 2023-03-31 | Рыкалова Ксения Александровна
| Соломонова Дарья Александровна | 2023-03-31 | Соломонова Дарья Александровна
| Субботина Татьяна Анатольевна | 2023-03-31 | Субботина Татьяна Анатольевна
| Филиппова Юлия Петровна | 2023-03-31 | Филиппова Юлия Петровна
| Хамроева Майсарахон Абдурашидовна | 2023-03-31 | Хамроева Майсарахон Абдурашидовна
| Харламова Дарья Александровна | 2023-03-31 | Харламова Дарья Александровна
| Юркина Дарья Денисовна | 2023-03-31 | Юркина Дарья Денисовна
| Беляева Анастасия Леонидовна | 2023-03-31 | Беляева Анастасия Леонидовна
| Ветюгова Светлана Сергеевна | 2023-03-31 | Ветюгова Светлана Сергеевна
| Вилева Ксения Евгеньевна | 2023-03-31 | Вилева Ксения Евгеньевна
| Волдаева Янина Андреевна | 2023-03-31 | Волдаева Янина Андреевна
| Зареева Анна Андреевна | 2023-03-31 | Зареева Анна Андреевна
| Канатьева Алина Михайловна | 2023-03-31 | Канатьева Алина Михайловна
| Кокуева Александра Александровна | 2023-03-31 | Кокуева Александра Александровна
| Коленова Полина Николаевна | 2023-03-31 | Коленова Полина Николаевна
| Кошечкина Александра Евгеньевна | 2023-03-31 | Кошечкина Александра Евгеньевна
| Манясян Офелия Оганнесовна | 2023-03-31 | Манясян Офелия Оганнесовна
| Мормина Александра Вячеславовна | 2023-03-31 | Мормина Александра Вячеславовна
| Мухина Арина Александровна | 2023-03-31 | Мухина Арина Александровна
| Опекушина Алина Романовна | 2023-03-31 | Опекушина Алина Романовна
| Пегашова Лика Алексеевна | 2023-03-31 | Пегашова Лика Алексеевна
| Смирнова Дарина Олеговна | 2023-03-31 | Смирнова Дарина Олеговна
| Сухорукова Мария Викторовна | 2023-03-31 | Сухорукова Мария Викторовна
| Шабан Эвелина Дмитриевна | 2023-03-31 | Шабан Эвелина Дмитриевна
| Шленева Полина Александровна | 2023-03-31 | Шленева Полина Александровна
| Юмплюд Анастасия Алексеевна | 2023-03-31 | Юмплюд Анастасия Алексеевна
8. | Формирование банка готовых продуктов проекта | до 15.05.2023 | все участники
9. | Презентация продуктов проекта | 2023-05-30 | гр. 23, 23-в, 33, 33-в
- не выполнено
- выполнено частично
- выполнено