**Отчет о работе региональной инновационной площадки**

**(июнь – ноябрь 2019)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения плана предложения по корректировке |
|  | Создание рабочей группы. | 14.05.19 | Приказ ЯрПК о создании рабочей группы № 125 от 14.05.19 |  |
|  | Взаимодействие с социальными партнерами по вопросу участия в РИП | 12.11.1923.10.19. – 28.11.19 | Рабочая встреча с зав.кафедрой дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» Коточиговой Е.В.Организация КПК «Методические основы использования интерактивных образовательных средств в работе с обучающимися» для дошкольных образовательных организаций (социальных партнеров) - подготовка возможных стажировочных площадок и впоследствии заключения соглашений о сотрудничестве с заинтересованными социальными партнерами. |  |
|  | Разработка и апробация проектов мероприятий.Разработка и апробация модульной программы дополнительного профессионального образования для педагогов дошкольного образования. | 29.08.1923.10.19. – 28.11.19 | Разработка модульной программы ПК Организация КПК «Методические основы использования интерактивных образовательных средств в работе с обучающимися» для дошкольных образовательных организаций (социальных партнеров) – подготовка возможных стажировочных площадок. |  |
|  | Разработка необходимого программно-методическое обеспечение проекта. | июнь 2019г – октябрь 2019 | - Методическое пособие «Организация экскурсии в мобильный планетарий для воспитанников старшего дошкольного возраста»- Сборник описания оборудования для инновационного образовательного комплекса. - Инструкция по работе с интерактивными кубами.- Руководство пользователя «Основы работы с интерактивной панелью и интерактивной доской»- Методические рекомендации по работе с конструктором LeGo wedo |  |
|  | Разработка модели сетевого взаимодействия по совершенствованию профессиональных компетенций педагогов. | октябрь 2019 | Разработан проект модели сетевого взаимодействия в рамках совершенствования профессиональных компетенций педагогов (см. Материалы) |  |
|  | Создание площадки по отработке профессиональных навыков педагогов, соответствующих стандартам Ворлдскиллс.  | апрель 2019г – август 2019  | На базе ГПОАУ ЯО ЯрПК создана и активно функционирует площадка по отработке профессиональных навыков педагогов. ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж является специализированным центром компетенций, аккредитованным по стандартом Ворлдскиллс, с присвоением национального статуса по компетенции «Дошкольное воспитание» |  |