**Региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум»**

**Социальный проект**

**«Подари улыбку!»**

**Авторы проекта**:

Мордвинцева Елена Валерьевна,

Громова Наталья Викторовна, студентки ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально- педагогического колледжа

г. Рыбинск

2017 г.

**Информационная карта проекта (паспорт проекта)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта (программы) | «Подари улыбку!» |
| Основание для разработки проекта (программы) | Необходимость улучшения качества жизни людей с интеллектуальной недостаточностью и психическими расстройствами |
| Заказчик проекта (программы) | ГБУ СО ЯО Рыбинский психоневрологический интернат |
| Разработчик проекта (программы) | Студенческий совет «Лидер» ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического колледжа |
| Координатор проекта (программы) | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического колледжа Гусева Елена Анатольевна |
| Исполнители проекта (программы) | Волонтеры, студенты, преподаватели ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического колледжа |
| Цели и задачи проекта (программы) | **Цель проекта:** Улучшение условий проживания клиентов ГБУ СО ЯО Рыбинского психоневрологического интерната, через проведение досуговых мероприятий силами студентов-волонтеров и преподавателей ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического колледжа.  **Задачи:**   1. создать условия для улучшения эмоционального благополучия клиентов Рыбинского психоневрологического интерната, через организацию культурного досуга; 2. вовлечь молодежь в процесс определения и решения социальных проблем общества; 3. создать условия для воспитания у студентов колледжа чувства милосердия и сострадания. |
| Сроки реализации проекта (программы) | март – декабрь 2017 года |
| Участники проекта (программы) | * клиенты ГБУ СО ЯО Рыбинского психоневрологического интерната; * студенты и педагоги ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического колледжа; * администрация ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического колледжа и ГБУ СО ЯО Рыбинского психоневрологического интерната. |
| Объемы и источники финансирования проекта (программы) | Источники финансирования:   * городской бюджет, * собственные средства. |

**Актуальность**

В нашей стране инвалиды с психическими расстройствами относятся к наиболее социально дезадаптированным категориям населения. У некоторых клиентов нет возможности выходить за пределы интерната. В этой связи в организации работы психоневрологического интерната значительное место занимают вопросы социального и бытового устройства инвалидов. Одним из путей улучшения качества жизни людей с интеллектуальной недостаточностью и психическими расстройствами является повышение их социальной адаптации.В нее включают культтерапию, трудотерапию, социотерапию. Если расшифровать слово «культтерапия», то сюда входят разнообразные формы индивидуальных и массовых культурных мероприятий, которые используют для создания положительного эмоционального фона, поддержания интереса к окружающему, более выраженной социализации больных. Они с удовольствием посещают концертные программы, смотрят телепередачи, слушают музыку, посещают танцевальные вечера, занимаются спортом, посещают кружки по интересам.

Идея создания социального проекта, направленного на улучшение качества жизни людей с психическими расстройствами возникла после участия студентов ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического колледжа в проведении независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания Ярославской области в Рыбинском психоневрологическом интернате.

Мы увидели, какой положительный эмоциональный отклик у клиентов интерната вызвал приход студентов. Все клиенты интерната с удовольствием общались со студентами-волонтерами, приходили на собеседование даже те инвалиды, кто плохо передвигается, надевали лучшие костюмы. Все клиенты благодарили студентов, приглашали в гости. Многие не хотели уходить с собеседования, рассказывали волонтерам о своей жизни, приглашали к себе в комнату, показать, как они живут. Было понятно, что для этих людей визит волонтеров стал важным событием.

После общения с работниками Рыбинского психоневрологического интерната, было принято решение наладить сотрудничество и организовать участие студентов-волонтеров колледжа в воспитательных мероприятиях интерната в рамках культтерапии.

**Направление проекта:** улучшение качества жизни людей

**Целевая группа проекта:** клиенты ГБУ СО ЯО Рыбинского психоневрологического интерната.

**География проекта:** город Рыбинск

**Цель проекта:** Улучшение условий проживания клиентов ГБУ СО ЯО Рыбинского психоневрологического интерната, через проведение досуговых мероприятий силами студентов-волонтеров и преподавателей ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического колледжа.

**Задачи:**

1. создать условия для улучшения эмоционального благополучия клиентов Рыбинского психоневрологического интерната, через организацию культурного досуга;
2. вовлечь молодежь в процесс определения и решения социальных проблем общества;
3. создать условия для воспитания у студентов колледжа чувства милосердия и сострадания.

**Этапы реализации проекта:**

1. Подготовительный

* Организовать волонтёрскую группу.
* Собрать информацию об особенностях работы с людьми с интеллектуальной недостаточностью и психическими расстройствами.
* Провести официальные переговоры с руководством интерната.
* Разработать программу мероприятий для организации досуга инвалидов.
* Разработать план посещения интерната.
* Приобрести необходимые материалы для проведения досуга.

2. Реализация проекта .

Проведение серии досуговых мероприятий и мастер-классов по изготовлению поделок своими руками.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Ответственный | Необходимые материалы |
| март | Театрализованное представление «Чукоккала» | Театральная студия «ТРИМ» | Воздушные шары |
| Мастер-класс по изготовлению открыток «С Великой Пасхой!» | Студенты-волонтеры | цв.бумага, клей, ножницы, картон |
| апрель | Игровая программа «Весна пришла» | Студенты-волонтеры | Призы для награждения |
| Мастер-класс по изготовлению поделок «Солнышко» | Студенты-волонтеры | цв.бумага, клей, ножницы, картон |
| май | Концертная программа, посвященная Дню Победы | Студенты-волонтеры | Открытки |
| июнь | Театрализованное представление «Кот в сапогах» | Студенты-волонтеры | Материал для атрибутов к представлению |
| сентябрь | Спортивное развлечение «Спорт для всех» | Студенты-волонтеры | Шоколадные медальки, фломастеры, бумага, ленточки |
| октябрь | Концертная программа «До свиданья, осень» | Студенты-волонтеры |  |
| ноябрь | Театрализованное представление «Путешествие в сказку» (по сказкам Г.Х. Аандерсена) | Театральная студия «ТРИМ» | Материалы для атрибутов |
| декабрь | Новогоднее представление «В гостях у Снегурочки» | Участники кружка «Театр детям» | Материалы для атрибутов, подарки, сладкие призы |
| Мастер-класс по изготовлению новогодних открыток | Студенты-волонтеры | цв.бумага, клей, ножницы, картон |

3. Завершающий.

Оценка результатов проекта. Размещение информации о реализации проекта в СМИ.

**Ожидаемые результаты:**

1. Улучшение условий проживания клиентов ГБУ СО ЯО Рыбинский психоневрологический интернат
2. Приобретение студентами положительного опыта реализации социальных проектов, осознания ими важности проводимой работы
3. развитие эмпатии и нравственных ценностей у студентов через оказание помощи инвалидам;
4. повышение социальной значимости студентов-волонтеров;
5. рост числа сторонников волонтерского движения в колледже.

**Результаты реализации проекта:**

1. Улучшились условия проживания клиентов ГБУ СО ЯО Рыбинского психоневрологического интерната.
2. В реализацию проекта вовлечено 38 студентов-волонтеров. Получен опыт реализации социальных проектов, осознание важности проводимой работы
3. Заключен договор о сотрудничестве ГБУ СО ЯО Рыбинского психоневрологического интерната и ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического колледжа.
4. Благодарности от администрации Рыбинского психоневрологического интерната за проделанную работу.
5. Грамота за 3 место в городском конкурсе социальных проектов и молодежных инициатив (г.Рыбинск)

**Смета**

**расходов на реализацию проекта «Подари улыбку!»**

**на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  расходов | Стоимость  руб. | Количество | Общая сумма  руб. | Наименование бюджета  (ГБ, ПС, СО)\* |
| 1 | Картон цветной | 25 | 4 | 100 | ГБ |
| 2 | Фломастеры | 50 | 6 упаковок | 300 | ГБ |
| 3 | Шоколадные медали | 10 | 100 | 1000 | ГБ |
| 4 | Воздушные шары | 10 | 100 | 1000 | ГБ |
| 5 | Конфеты | 300 руб/кг | 5 кг. | 1500 | ГБ |
| 6 | Цветная бумага | 50 | 10 уп. | 500 | ГБ |
| 7 | Клей ПВА | 25 | 15 шт. | 375 | ГБ |
| 8 | Бумага писчая | 220 | 1 уп. | 220 | ГБ |
|  | ИТОГО: |  |  | 4995 |  |