## Slide 1: Сказка своими руками
Социальный проект
Автор: Яблокова Вероника Николаевна
Специальность 44.02.02 Преподавание
в начальных классах
Группа 32 П
Научный руководитель: Сидоренко
Юлия Николаевна,
Зам. директора по воспитательной
работе
Углич,2017

## Slide 2: Цель проекта: разработать и реализовать комплекс занятий, направленных на стимулирование потребности детей и подростков в самореализации через творческую деятельность экологической направленности.
Задачи:
Способствовать уменьшению загрязнения окружающей среды бытовыми упаковками, дав им вторую жизнь в виде различных поделок.
Обучить технике работы с бросовым материалом.
Развивать мелкую моторику пальцев через выполнение практических заданий.
Воспитывать бережное отношение к природе

## Slide 3: План реализации проекта
Перечень мероприятий | Сроки | Территория | Ответственные
Поиск добровольцев для участия в проекте | Май 2017 год | Угличский индустриально-педагогический колледж | Яблокова В.
2. Планирование содержания проекта | Май 2017 год | Угличский индустриально-педагогический колледж | Яблокова В.
3. Организация круглого стола «Задачи и перспективы проекта» | Май 2017год | Угличский индустриально-педагогический колледж | Яблокова В.

## Slide 4: План реализации проекта
4. Определение эмоционального отклика детей на разработанные мероприятия: Проведение социальной акции «Сказка своими руками». Проведение внеурочного занятия «Течёт река Волга» | Май 2017 | МОУ Гимназия №1, учащиеся 1-4 классов | Щагина П., Данилова А., Тищенко Д., Шмелёва А.
 |  | МОУ СОШ №18 г. Ярославля, учащиеся 3 класса, в рамках участия в областном фестивале волонтерских отрядов «Дорогою добра». | Яблокова В., Куликова А.

## Slide 5: План реализации проекта
5. Организационная встреча с детьми, определение тематики деятельности (герои сказок, мультфильмов) | Сентябрь 2017 год | МОУ Гимназия №1, детский дом, СРЦ «Радуга». | Яблокова В. Волонтеры УИПК
6. Накопление, сбор бросового материала | Сентябрь 2017 |  | Яблокова В. Волонтеры УИПК

## Slide 6: План реализации проекта
7. Проведение тематических занятий, изготовление поделок из бросового материала. 7.1. «Бытовой мусор – проблема утилизации». Изготовление вазы для цветов, карандашницы, органайзера, цветов, бабочек из пластиковых бутылок. 7.2. «Бытовой мусор – загрязнение воды». Изготовление героев мультфильмов из пластиковых стаканчиков из-под йогурта, сметаны и т.п. 7.3. «Вырубка и гибель лесов». Изготовление сказочных героев из бумажных отходов: коробок, фантиков и т.п. 7.4. Акция «Бытовому мусору – вторая жизнь!» Изготовление и распространение агитационных плакатов. | Октябрь – декабрь, 2017 год | МОУ Гимназия №1, детский дом, СРЦ «Радуга». | Яблокова В., волонтеры УИПК.

## Slide 7: План реализации проекта
8. Организация выставки, создание мультфильмов | Декабрь 2017 | Детский дом, СРЦ «Радуга». | Яблокова В., волонтеры УИПК
9. Круглый стол «Подведение итогов проекта» | Декабрь 2017 год | Угличский индустриально-педагогический колледж | Студенческий совет, Тищенко Д., волонтеры УИПК

## Slide 8: Результаты, практическая значимость и социальный эффект
Разработка и проведение 2 мероприятий для предварительной работы и 6 мероприятий для основной работы в ходе реализации проекта. Разработанные конспекты занятий должны быть представлены в качестве продукта проектной деятельности. Каждое мероприятие может быть реализовано для школьников начальных классов, воспитанников детского дома а также социально-реабилитационного центра «Радуга».
Включение в проект обучающихся воспитанников детского дома и социально-реабилитационного центра «Радуга».
Привлечение к реализации проекта студентов специальности Преподавание в начальных классах, Дошкольное образование.
Получение положительных отзывов по итогам реализации проекта.

## Slide 9
Внеурочное занятие в 3А классе МОУ СОШ №18 г. Ярославля «Течёт река Волга»
Занятие проводят Яблокова Вероника и Куликова Анна

## Slide 10
Тищенко Дарья и Шмелёва Анастасия проводят мастер-класс со школьниками МОУ Гимназия №1

## Slide 11
Мастер – класс с воспитанниками детского дома проводят Щагина Полина и Данилова Александра

## Slide 12
Мастер – класс по изготовлению поделок из бросового материала в СРЦ «Радуга»
Изготовление черепашки из пластиковых бутылок, крышек и цветного картона.

## Slide 13
Мастер – класс по изготовлению поделок из бросового материала в СРЦ «Радуга»
Изготовление зайцев из ваты и картона