0тчет о работе региональной инновационной площадки

(июль - сентябрь 2017 г.)

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Апробировать программы подготовки участников чемпионатов по стандартам WorldSkills. | Наличие необходимой документации. Готовность студентов к участию в чемпионатах, достаточный уровень компетенций | С 01 сентября 2017 | Программы дополнительного образования по подготовке к чемпионатом по 11 компетенциям WorldSkills: 1. Дошкольное воспитание ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж. Куратор: Колесова Н.А. 2. Кузовной ремонт ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж № 24 Педагог д/о: Плескунов О.Е. 3. Столярное дело ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий Педагог д/о: Семяшкина О.А. 4. Кондитерское дело ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания. Педагог д/о: Иванова М.С. 5.Выпечка хлебобулочных изделий ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий Педагог д/о: Дорофеева Т.В. 6. Технология моды ГПОУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна Педагог д/о: Суворова В.В. 7. Ювелирное дело ГПОУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна Педагог д/о: Михайлова М.А. 8. Прикладная эстетика ГПОУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна Педагог д/о: Орлова С.Г. 9. Парикмахерское искусство ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж Педагог д/о: Фролова О.Н. 10. Преподавание в младших классах ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж Куратор: Авдеева Н.А. 11. Физическая культура и спорт ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж Педагог д/о: Незнакомова Е.Ю. Количество обучающихся: 57 чел. |  |
|  | Проведение обучающих мероприятий (занятия, тренинги и т.д.) для студентов по отработке компетенций по стандартам чемпионатов. | Готовность студентов к участию в чемпионатах, достаточный уровень компетенций | 7 сентября 2017г. 14 сентября 2017г. | Практикум «Перворобот Lego Wedo», «Мобильный планетарий» в рамках подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills Russia. Студенты 4 курса специальности "Дошкольное образование" ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа, заведующий профессиональной практикой ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа Колесова Н.А., преподаватель Бахичева М.В. Занятие в планетарии им. В.В.Терешковой в рамках подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills Russia. Студенты 4 курса ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа, преподаватель Колбешина Е.И. |  |
| - 3 | Осуществить результативное участие студентов профессиональных образовательных организаций в чемпионатах по стандартам WorldSkills | Готовность студентов к участию в чемпионатах, достаточный уровень компетенций | Сентябрь 2017 года г.Тула | Участие во II Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тульской области по компетенции «Дошкольное воспитание» Студентка ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа Давлетбаева Евгения и преподаватель Бахичева М.В. |  |
| - 44 | Распространение опыта подготовки к чемпионатам WorldSkills Russia в регионе и за его пределами. Трансляция опыта через научно-методические мероприятия разных видов | Повышение квалификации специалистов, участвующих в подготовке и проведении чемпионатов WorldSkills Russia | 28 августа 2017г. г. Ярославль 26-27 сентября 2017г г.Тула 27 сентября 2017г. г. Ярославль | Совещание работников образования Ярославской области "Система в контексте стратегии развития региона" Региональный координационный центр WorldSkills Russia представил итоги работы, направления и перспективы. Всероссийская научно-практическая конференция "Кадровое обеспечение промышленного роста регионов: роль профессионального образования". Директор ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа Лавров М.Е. В рамках XV Международной конференции «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» на базе ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа состоялся мастер-класс «Педагогические технологии, отвечающие социальному заказу к образованию». Заместитель директора по учебной работе ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа Смирнов В.Е, заведующий заочным отделением ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа Кораблева А.А. |  |
|  | Обучить специалистов на право проведения демонстрационного экзамена. Провести обучающие мероприятия для специалистов, осуществляющих подготовку участников конкурсов профессионального мастерства (в том числе по международным стандартам WorldSkills Russia) | Повышение профессиональной компетенции специалистов. Наличие необходимой документации | 14-17 августа 2017 года 21-24 августа 2017 года | 227 экспертов из профессиональных образовательных организаций и партнёров Ярославской области прошли обучение и тестирование (получили свидетельство сроком на 2 года на право проведения демонстрационного экзамена) Менеджер компетенции «Лабораторный химический анализ ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова», Кудрявцева И.С. |  |
|  | Способствовать мотивированию специалистов ПОО повышению профессиональной компетенции | Повышение профессиональной компетенции специалистов. Наличие необходимой документации | Июль-сентябрь 2017г 12 сентября 2017г г. Москва | 23 слушателя прошли курсы по программам повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) в Базовом центре Академии Ворлдскиллс. Проектно-аналитическая сессия "Демонстрационный экзамен как платформа оценки и поиска компетентных кадров" Агентство стратегических инициатив Заместитель директора по учебной работе ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа Смирнов В.Е., заведующий профессиональной практикой ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа Колесова Н.А. |  |
|  | Привлекать участников чемпионатного движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для участия в мероприятиях различного уровня | Повышение профессионального мастерства, обмен опытом | 16 июля – 05 августа 2017 года Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Сукко | 5 призеров III Регионального чемпионата Ярославской области участвовали в профориентационной смене «Парк Будущего», на базе ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» . 4 призера чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и 1 тимлидер вошли в состав делегации от Ярославской области на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов г. Сочи |  |
|  | Оформить методические материалы, осуществить их публикацию и тиражирование | Макетирование методических продуктов | Июль 2017г. | Методические материалы и профессиональные комплексные задания по специальностям среднего профессионального образования: 15.02.08 Технология машиностроения, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»; по профильному направлению 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); по профессии 35.01.13"Мастер сельскохозяйственного производства". |  |