**0тчет о работе региональной инновационной площадки**

**(Июль-сентябрь 2016г. )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
|  | Разработка краткосрочных программ повышения квалификации для педагогов по использованию SMART-технологий и образовательной робототехники | Наличие программ повышения квалификации для педагогов по использованию SMART-технологий и образовательной робототехнике | Август 2016 | Разработана рабочая программа дополнительной переподготовки SMART-технологии для педагогов (12 часов) |  |
|  | Выступление заместителя директора по учебной работе Смирнова В.Е. на совете директоров профессиональных образовательных организаций Ярославской области с темой **«Демонстрационный экзамен по методике WorldSkills как элемент государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников профессиональных образовательных организаций»** | Четкое представление о **методике WorldSkills как элемента государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников** | 30.09.2016 | 40 участников |  |
|  | **Набор обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам подготовки участников чемпионатов по стандартам WorldSkills на базах профессиональных образовательных организаций ЯО** | **Наличие групп обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам подготовки участников чемпионатов по стандартам WorldSkills на базах профессиональных образовательных организаций** | Сентябрь 2016 | Общее количество обучающихся – 56  Количество профессиональных образовательных организаций, на базах которых открыты объединения дополнительного образования, реализующие данные программы – 7  Количество объединений – 11 |  |
|  | Подготовка документов для проведения соревнования по компетенции «Ландшафтный дизайн»в рамках III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в Ярославской области | Наличие документального обеспечения | Сентябрь 2016 | Подготовлены и подписаны необходимые документы для проведения соревнования по компетенции «Ландшафтный дизайн»в рамках III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в Ярославской области |  |