**0тчет о работе региональной инновационной площадки**

**(январь-март 2016 г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
|  | Разработать проектную идею, подготовить текст проекта, определить тематику обучающих мероприятий | Инновационный проект,план обучающих мероприятий | Январь 2016 | Разработан инновационный проект, принято участие в конкурсе на статус региональной инновационной площадки (РИП), получен статус РИП, составлен план реализации РИП |  |
|  | Подготовить необходимое обеспечение реализации проекта (материально-техническое, кадровое и т.д.) | Наличие в профессиональных образовательных организациях оборудования, необходимого по стандартам чемпионата World Skills | Январь 2016 | Закуплено оборудование, необходимое по стандартам World Skills, в 10 образовательных организаций Ярославской области |  |
|  | Определить критериально-оценочный аппарат уровня профессиональной готовности студентов профессиональных образовательных организаций к участию в чемпионатах WorldSkills Russia | Сформированная критериальная база по оценке профессиональной компетентности студентов | Февраль 2016 | Разработан необходимый инструментарий для проведения мониторинга результативности деятельности обучающихся по 10 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам подготовки к участию в чемпионате World Skills по следующим компетенциям: кузовной ремонт, выпечка хлебобулочных изделий, дизайн костюма, ювелирное дело,прикладная эстетика, парикмахерское искусство, флористика, столярное дело, кондитерское дело,дошкольное воспитание | Критериально-оценочный аппарат уровня профессиональной готовности студентов ПОО к участию в чемпионатах WorldSkills Russia будет подкорректирован и доработан по итогам участия в чемпионате ЦФ (Май 2016 г.) |
|  | Разработать программу подготовки участников чемпионатов | Наличие программ подготовки участников чемпионатов по различным компетенциям | Февраль-март 2016 | Разработаны 10 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ подготовки к участию в чемпионате World Skills по следующим компетенциям: кузовной ремонт, выпечка хлебобулочных изделий, дизайн костюма, ювелирное дело,прикладная эстетика, парикмахерское искусство, флористика, столярное дело, кондитерское дело,дошкольное воспитание |  |
|  | Написать конспекты тренингов, практических занятий, способствующих расширению профессиональных компетенций студентов, отработке необходимых навыков | Наличие конспектов тренингов, практических занятий | Февраль-март 2016 |  | Июнь 2016 года(по итогам апробации программ дополнительного образования) |
|  | Подготовить организационно-методического инструментария по деятельности специализированного центра компетенций | Наличие организационно-методического инструментария по деятельности специализированного центра компетенций | Февраль-март 2016 |  | Сентябрь 2016 годаСрок подготовки организационно-методического инструментария по деятельности специализированного центра компетенций перенесен в связи с обновлением номенклатуры WSR – новое положение по деятельности СЦК (Приказ генерального директора Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» No 22 от 25.03.2016 года) |
|  | Провести обучающие мероприятия для специалистов, осуществляющих подготовку участников конкурсов профессионального мастерства (в том числе по международным стандартам WorldSkills Russia) | Четкое представление о системе организации и проведения чемпионатов WorldSkills Russia.Наличие материалов семинаров | Январь 2016 | Проведен обучающий семинар по системе оценивания CIS, в рамках подготовки II Регионального чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia |  |
| Январь-апрель 2016 | Осуществляются консультации специалистов по заполнению документов по системе оценивания CIS (по запросу) |  |
| Март 2016  | Принято участие в семинаре **«Опыт работы основных профессиональных образовательных программ СПО в контексте международных требований WS, технологии их реализации в профессиональных образовательных организациях» (**ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж). Доклады:«Опыт использования вариативной части ОПОП СПО для внедрения стандартов World Skills на примере специальности «Дошкольное образование» Колесова Н.А., заведующий профессиональной практикой «Возможности разработки дополнительных общеобразовательных программ по подготовке к чемпионату World Skills» Короткова Н. В., заведующий отделом по инновационной деятельности  |  |