| «Согласовано» директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства семьи и воспитания Российской академии образования» __________________ Т.В. Волосовец «___» _________________________ г. | Утверждено приказом директора ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа от _____________ г. № ___ |
| --- | --- |

Дорожная карта по реализации плана работы инновационной площадки (ИП)

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства семьи и воспитания

Российской академии образования» и государственного профессионального образовательного автономного учреждения

Ярославской области Ярославского педагогического колледжа по теме

«Индивидуализация подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия»

| № | Мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по подготовке к реализации ИП |
|  | Формирование координационного совета, определение стратегических целей деятельности | Сформированный Координационный совет, согласованные с акторами цели стратегической деятельности | Сентябрь, 2014 г. | Руководитель ИП (Лавров М.Е), научные руководители (Голованов В.П., Гущина Т.Н.) |
|  | Организация установочного совещания, определение сетевых партнёров (акторов) | Сформированная сеть взаимодействия для реализации плана | Ноябрь 2014 г. | Координационный совет (Лавров М.Е, Гущина Т.Н., Дмитриева Н.Е., Короткова Н.В.) |
|  | Утверждение Дорожной карты по реализации плана | Дорожная карта по реализации плана | Декабрь 2014 г. | Волосовец Т.В., Лавров М.Е. |
|  | Заключение договоров о научно-практическом сотрудничестве и опытно-экспериментальной работе с организациями: ГОУ СПО ЯО Рос ПК, ГОУ СПО ЯО РПК, ГОУ СПО ЯО УИПК, ДОО №№ 7,13,60,87,144,185,241 | Наличие юридического основания для организации деятельности ИП | Январь 2015 г. | Лавров М.Е. |
| Мероприятия по реализации плана работы ИП |
| 2014 год |
|  | Открытие экспериментальной площадки Представление системы деятельности по теме ИП трёх организаций, объединённых в одну – Ярославский педагогический колледж | Создание единого интеграционного пространства в Ярославском педагогическом колледже для работы в рамках ИП | Сентябрь | Координационный совет |
|  | Организация дискурса по теме ИП (определение участников, составление документов, информирование субъектов экспериментальной деятельности Подготовка докладов и презентаций выступлений) | Наличие информационных и справочных материалов, сформированные группы участников для работы в рамках дискурса | Октябрь | Лавров М.Е, Гущина Т.Н., Дмитриева Н.Е., Короткова Н.В. |
|  | Дискурс для субъектов экспериментальной деятельности «Тезаурус темы индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» | Единое понятийное пространство Наличие материалов для составления тезауруса по теме исследования | Ноябрь | Лавров М.Е, Гущина Т.Н., Дмитриева Н.Е., Короткова Н.В. |
|  | Организация фотосъёмки, оформление материалов, размещение информации на сайте образовательных организаций – участников ИП | Информированность общественности о проведении дискурса через средства массовой информации | Ноябрь | Савина Е.В. |
|  | Систематизация материалов дискурса, подготовка тезауруса | Проект тезауруса | Октябрь-ноябрь | Гущина Т.Н., Короткова Н.В. |
|  | Оформление тезауруса по теме «Индивидуализация подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» | Наличие конечного варианта тезауруса, готового к печати | Ноябрь | Гущина Т.Н., Короткова Н.В. |
|  | Сессия для экспертов и методистов (экспертиза тезауруса, подготовка к изданию) | Создана команда экспертов | Ноябрь-декабрь | Гущина Т.Н., Дмитриева Н.Е., Короткова Н.В. |
|  | Презентация опыта работы экспериментальной площадки на Фестивале науки Ярославской области | Наличие текстов докладов, презентаций | Ноябрь | Гущина Т.Н., Лавров М.Е. |
|  | Организация семинара-презентации опыта социальных партнёров-субъектов эксперимента по проблеме индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия | Наличие презентационных материалов Сформированные группы участников семинара | Декабрь | Координационный совет |
|  | Семинар-презентация опыта социальных партнёров-субъектов эксперимента по проблеме индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия | Наличие материалов опыта социальных партнёров-субъектов эксперимента | Декабрь | Лавров М.Е, Гущина Т.Н., Дмитриева Н.Е., Короткова Н.В., Карцева С.С. (РосПК) Сасарина Е.Е. (РПК) Смирнова Т.М. (УИПК) |
|  | Обобщение материалов семинара-презентации «Опыт социальных партнёров-субъектов эксперимента по проблеме индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия», подготовка научных публикаций | Текст описания опыта социальных партнёров-субъектов эксперимента | Декабрь | Короткова Н.В., Лунёва Е.С. |
|  | Презентация результатов семинара «Опыт социальных партнёров-субъектов эксперимента по проблеме индивидуализация подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» в образовательных организациях – участниках ИП |  | Декабрь | Лавров М.Е, Гущина Т.Н., Дмитриева Н.Е., Короткова Н.В.,Карцева С.С. (РосПК) Сасарина Е.Е. (РПК) Смирнова Т.М. (УИПК) |
| 2015 год |
|  | Разработка диагностических материалов для входной диагностики субъектов сетевого взаимодействия (администрация, педагоги и обучающиеся колледжей, администрация и педагоги дошкольных образовательных организаций) | Разработанные критерии и показатели готовности акторов к процессам сетевого взаимодействия Разработанные анкеты для проведения диагностики готовности субъектов к процессам сетевого взаимодействия (для обучающихся, педагогических работников, администрации) | Январь-февраль | Психологические службы колледжей |
|  | Проведение анкетирования субъектов сетевого взаимодействия (входная диагностика) | Отчёт о результатах анкетирования субъектов сетевого взаимодействия | Февраль | Цымбалюк А.Э. |
|  | Обработка и анализ материалов входной диагностики |  | Февраль-март | Цымбалюк А.Э. |
|  | Зарубежная стажировка в Финляндии администрации колледжа и студентов – участников регионального чемпионата WorldSkills Russia по компетенции Воспитатель детей дошкольного возраста | Отчёт о стажировке | Февраль | Лавров М.Е. |
|  | Стажировка преподавателей колледжа в Центральном федеральном округе по теме ИП | Отчёт о стажировке | Февраль – март | Смирнов В.Е. |
|  | Изучение студентами колледжей опыта субъектов экспериментальной площадки по проблеме индивидуализации подготовки (семинары – практикумы на базе колледжей) | Анализ опыта | Февраль - апрель | Координационный совет |
|  | Открытие на базе дошкольных образовательных организаций стажировочных площадок для студентов колледжей | Наличие договоров о стажировке | Февраль | Координационный совет Юрисконсульт Акимов А.А. |
|  | Подготовка участников национального чемпионата WorldSkills Russia по компетенции Воспитатель детей дошкольного возраста |  | Февраль - май | Координационный совет |
|  | Организация разработческого семинара, определение субъектов, информирование, подготовка документов и информационно-справочных материалов | Сформированные группы участников разработческого семинара Наличие документов и информационно-справочных материалов | Январь- февраль | Координационный совет |
|  | Разработческий семинар «Содержание ценностно-целевого, организационно-управленческого, содержательного и рефлексивно-аналитического компонентов модели индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» | Тексты, отражающие содержание ценностно-целевого и организационно-управленческого компонентов модели | Февраль-март | Координационный совет |
|  | Организация фотосъемки, оформление материалов, размещение информации на сайте образовательных организаций – участников ИП | Информированнность общественности через средства массовой информации | Февраль-март | Координационный совет |
|  | Обобщение материалов разработческого семинара «Содержание ценностно-целевого, организационно-управленческого, содержательного и рефлексивно-аналитического компонентов модели индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» | Тексты, отражающие содержание содержательного и рефлексивно-аналитического компонентов модели | Апрель | Координационный совет |
|  | Презентация результатов разработческого семинара «Содержание ценностно-целевого, организационно-управленческого, содержательного и рефлексивно-аналитического компонентов модели индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» в образовательных организациях – участниках ИП | Презентационные материалы содержания ценностно-целевого, организационно-управленческого, содержательного и рефлексивно-аналитического компонентов модели | Май – июнь | Координационный совет |
|  | Организация фотосъемки, оформление материалов, размещение информации на сайте Ярославского педагогического колледжа | Информированность общественности через средства массовой информации | Май – июнь | Координационный совет |
|  | Входная диагностика (мониторинг индивидуального развития каждого обучающегося) | Материалы диагностики, тексты аналитических отчётов | Сентябрь-октябрь | Цымбалюк А.Э., кураторы экспериментальных групп |
|  | Семинары для педагогов-экспериментаторов и студентов экспериментальных групп «ИОМ студента направления «Дошкольное образование» в условиях сетевого взаимодействия» | Рабочие материалы | Сентябрь | Координационный совет, ГущинаТ.Н. |
|  | Планирование работы студентов в дошкольных образовательных организациях на 2015 – 2016 учебный год | План работы студентов в дошкольных образовательных организациях на 2015-16 учебный год | Сентябрь | Координационный совет |
|  | Семинары для педагогов-экспериментаторов и студентов экспериментальных групп «Тьюторское сопровождение ИОМ подготовки специалиста направления «Дошкольное образование» в условиях сетевого взаимодействия» | Рабочие материалы | Сентябрь-октябрь | Координационный совет, ГущинаТ.Н. |
|  | Семинары для педагогов-экспериментаторов и студентов экспериментальных групп «Роль и возможности лингво-социокультурного мониторинга (ЛСКМ) в индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» в условиях сетевого взаимодействия | Рабочие материалы | Сентябрь-октябрь | Координационный совет |
|  | Разработка ИОМ студента направления «Дошкольное образование» в условиях сетевого взаимодействия» | Рабочие материалы | Сентябрь-октябрь | Координационный совет |
|  | Разработка технологической карты сопровождения ИОМ студента направления «Дошкольное образование» в условиях сетевого взаимодействия» | Технологическая карта | Октябрь | Гущина Т.Н., Дмитриева Н.Е., Короткова Н.В. |
|  | ЛСК-мониторинг | Материалы ЛСК-мониторинг | Сентябрь- ноябрь | Парамонов Г.В. Колесова Н.А. |
|  | Подготовка участников регионального чемпионата WorldSkills Russia по компетенции Воспитатель детей дошкольного возраста | Программа подготовки | Сентябрь - ноябрь | Координационный совет |
|  | Участие студентов в региональном чемпионате WorldSkills Russia по компетенции Воспитатель детей дошкольного возраста | Программно-методические материалы | Ноябрь | Координационный совет |
|  | Презентация работы экспериментальной площадки на Всероссийских Брудновских чтениях | Тексты докладов, презентационные материалы | Октябрь | Лавров М.Е., Голованов В.П., Гущина Т.Н. |
|  | Обобщение материалов лаборатории нерешённых проблем | Наличие информационно-справочных материалов, презентационных материалов | Ноябрь-декабрь | Координационный совет |
|  | Подготовка и проведение креатив-форума | Программа, сценарный план, резолюция. сборник статей | октябрь - декабрь | Координационный совет |
|  | Сборник материалов креатив-форума | Сборник материалов форума | Декабрь | Координационный совет |
|  | Публикации в научных изданиях | Публикации | Весь период | Лавров М.Е. Гущина Т.Н. |
| 2016 год |
|  | Промежуточная диагностика | Материалы диагностики, тексты аналитических отчётов | Январь | Цымбалюк А.Э., кураторы экспериментальных групп |
|  | Оформление нового договора с РАО об экспериментальной деятельности Разработка локальных нормативных актов | Договор, свидетельства для акторов | Январь | Лавров М.Е. Гущина Т.Н. Короткова Н.В. |
|  | Организация разработческого семинара «Лист наблюдения как средство педагогической диагностики», информирование участников, подготовка материалов и документов | Наличие документов и информационно-справочных материалов Сформированные группы участников семинара Информированность участников семинара | Январь | Координационный совет |
|  | Разработка матриц ЛСК-мониторинга по модулям практики студентов по направлению «Дошкольное образование» | Рабочие материалы | Февраль | Координационный совет |
|  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов студентов, обучающихся по направлению «Дошкольное образование» | Проекты ИОМ | Весь период | Координационный совет |
|  | Разработка методического обеспечения тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов студентов, обучающихся по направлению «Дошкольное образование» | Методические материалы | Весь период | Координационный совет |
|  | Семинар «Разработка содержания субъектного и результативного компонентов модели индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» | Наличие справочных и методических материалов по содержанию субъектного и результативного компонентов модели | Февраль | Координационный совет |
|  | Организация фотосъемки, оформление материалов, размещение информации на сайтах образовательных организаций – участников ИП | Информированность общественности через средства массовой информации | Февраль | Координационный совет |
|  | Обобщение материалов разработческого семинара «Разработка содержания субъектного и результативного компонентов модели индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» | Наличие справочных и методических материалов по содержанию субъектного и результативного компонентов модели | Февраль-март | Координационный совет |
|  | Презентация результатов семинара «Разработка содержания субъектного и результативного компонентов модели индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» | Презентационные материалы | Март | Координационный совет |
|  | Организация и подготовка разработческого семинара «Мониторинг процессов индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия», информирование участников, подготовка материалов и документов | Наличие документов и информационно-справочных материалов Сформированные группы участников семинара Информированность участников семинара | Апрель | Координационный совет |
|  | Разработческий семинар «Мониторинг процессов индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» | Разработанные критерии, показатели средства. мониторинга процессов индивидуализации | Апрель-май | Координационный совет |
|  | Организация фотосъемки, оформление материалов, размещение информации на сайтах образовательных организаций – участников ИП | Информированность общественности через средства массовой информации | Апрель-май | Координационный совет |
|  | Обобщение материалов разработческого семинара «Мониторинг процессов индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» | Методические материалы Диагностический инструментарий мониторинга | Май-июнь | Координационный совет |
|  | Подведение итогов работы студентов в дошкольных образовательных организациях за 2015 – 2016 учебный год | Наличие отчетов о работе студентов в дошкольных образовательных организациях за 2015-16 учебный год | Май | Координационный совет |
|  | Презентация результатов семинара «Мониторинг процессов индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» | Презентационные материалы Методические материалы Диагностический инструментарий мониторинга | Июнь | Координационный совет |
|  | Определение организаций для апробации модели | Список организаций для апробации модели | Июнь | Координационный совет |
|  | Планирование работы студентов в дошкольных образовательных организациях на 2016 – 2017 учебный год | План работы студентов в дошкольных образовательных организациях на 2016-17 учебный год | Сентябрь | Координационный совет |
|  | Подготовка участников регионального чемпионата WorldSkills Russia по компетенции Воспитатель детей дошкольного возраста | Программа подготовки | Сентябрь - ноябрь | Координационный совет |
|  | Участие студентов в региональном чемпионате WorldSkills Russia по компетенции Воспитатель детей дошкольного возраста | Программно-методические материалы | Ноябрь | Координационный совет |
|  | Проведение анкетирования субъектов сетевого взаимодействия (промежуточная диагностика) | Материалы промежуточной диагностики | Сентябрь | Психологические службы педагогических колледжей – участников ИП |
|  | Проведение анализа материалов промежуточной диагностики | Аналитический отчёт с результатами анкетирования субъектов сетевого взаимодействия | Октябрь | Психологические службы педагогических колледжей – участников ИП |
|  | Описание модели индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия и процесса её разработки в условиях федеральной экспериментальной площадки | Текст описания модели индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия и процесса её разработки в условиях федеральной экспериментальной площадки | Сентябрь-ноябрь | Научный руководитель ИП |
|  | Определение экспертов для теоретической экспертизы обоснования модели, организация их работы | Определён состав экспертов для теоретической экспертизы обоснования модели, наличие юридического основания для их деятельности | Ноябрь | Голованов В.П. |
|  | Теоретическая экспертиза обоснования модели учёными Российской академии образования | Экпертные заключения | Декабрь | Голованов В.П. |
| 2017 год |
|  | Организация обучающих семинаров для педагогических и руководящих работников организаций, апробирующих модель индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия, информирование участников, подготовка дидактических материалов | Сформированная команда специалистов для проведения обучающих семинаров Сформированные группы участников семинара Методические материалы для проведения занятий | Январь | Координационный совет |
|  | Сессия обучающих семинаров для педагогических и руководящих работников организаций, апробирующих модель индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» | Обученная группа педагогических и руководящих работников организаций, апробирующих модель индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» | Февраль - апрель | Гущина Т.Г. |
|  | Организация фотосъемки, оформление материалов, размещение информации на сайтах образовательных организаций – участников ИП | Информированность общественности через средства массовой информации | Февраль - апрель | Координационный совет |
|  | Апробация модели на базах образовательных организаций Ярославского региона | Тексты с описанием результатов апробация модели на базах образовательных организаций Ярославского региона | Январь-июнь | Координационный совет |
|  | Подведение итогов работы студентов в дошкольных образовательных организациях за 2016 – 2017 учебный год | Наличие отчетов о работе студентов за 2016-17 учебный год | Май | Координационный совет |
|  | Сессия для разработчиков модели по её корректировке на основании результатов апробации | Текст описания окончательного вари анта модели | Май-июнь | Координационный совет |
|  | Оформление результатов опытно-экспериментальной деятельности | Отчётные материалы по результатам опытно-экспериментальной деятельности (папочный и электронный вариант) | Сентябрь-октябрь | Координационный совет |
|  | Подбор экспертов для изучения практической значимости модели, заключение договоров | Определён состав экспертов, наличие юридического основания для их деятельности | Октябрь | Лавров М.Е. |
|  | Экспертиза практической значимости модели индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия представителями Российской академии образования и специалистами департамента образования Ярославской области | Наличие экспертизы практической значимости модели индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия | Октябрь-ноябрь | Лавров М.Е. |
|  | Организация Всеросссийской конференции «Подготовка специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» | Информационно-справочные и программные материалы (программа, заявки, статьи и т.д.), Информированность участников конференции | Ноябрь | Координационный совет |
|  | Всероссийская конференция «Подготовка специалиста по направлению «Дошкольное образование на основе сетевого взаимодействия» | Сборник материалов конференции | Декабрь | Координационный совет |
|  | Организация фотосъемки, оформление материалов, размещение информации на сайте Ярославского педагогического колледжа | Информированность общественности через средства массовой информации | Декабрь | Координационный совет |
| Мероприятия по распространению результатов ИП |
|  | Систематизация материалов конференции, составление сборника статей, оформление и корректировка | Сборник материалов конференции | Январь-февраль 2018 г. | Координационный совет |
|  | Подготовка сборника статей к публикации, поиск типографии | Определена типография для публикации сборника Сборник материалов конференции | Январь-февраль 2018 г. | Координационный совет |
|  | Участие в конференциях различного уровня по данной проблематике | Наличие статей, презентаций | В течение 2015-2017 г.г. | Координационный совет |
|  | Тиражирование модели индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия | Выступления субъектов экспериментальной площадки Публикации по теме исследования | Март-апрель 2018 г. | Координационный совет |

Показатели эффективности

исполнения мероприятий Дорожной карты по реализации плана работы федеральной экспериментальной площадки

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства семьи и воспитания

Российской академии образования» и государственного профессионального образовательного автономного учреждения

Ярославской области Ярославского педагогического колледжа  по теме

«Индивидуализация подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия»

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласование Дорожной карты с участниками ИП | + | - | - | - |
| Количество договоров о научно-практическом сотрудничестве | 4 | - | - | - |
| Количество образовательных организаций Ярославской области, участвующих в ИП | 11+ ДОО ЯО | - | - | - |
| Программы научных мероприятий, дидактические материалы (дискурс, семинары, круглый стол, конференция) | + | + | + | + |
| Количество презентаций, докладов и других материалов | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Количество участников научных мероприятий (дискурс, семинары, круглый стол, конференция и др), реализуемых в рамках ИП | 175 | 115 | 200 | 300 |
| Медиапрезентация материалов (фотоколлаж, фотосъёмка, видеоматериалы и т.д.) | + | + | + | + |
| Методическое пособие: Тезаурус по теме «Индивидуализация подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» | + | - | - | - |
| Статьи (тезисы) на конференции, семинары, в печатные издания и т.д. | + | + | + | + |
| Количество участников входной диагностики | - | 200 | - | - |
| Количественный и качественный анализ показателей | + | + | + | + |
| Количество участников, участвующих в промежуточной диагностике | - | - | 200 | - |
| Количество образовательных организаций, участвующих в апробации модели индивидуализации | - | - | 7 | 15 |
| Количественные и качественные результаты апробации модели | - | - | - | + |
| Макет модели | - | - | + |  |
| Модель индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия | - | - | - | + |
| Количество теоретических экспертиз обоснования модели | - | - | 2 | - |
| Количество обучающих семинаров для педагогических и руководящих работников организаций, апробирующих модель | - | - | - | 3 |
| Количество обученных педагогических и руководящих работников организаций, апробирующих модель | - | - | - | 25 |
| Количество практических экспертиз | - | - | - | 2 |
| Количество методических продуктов (статей, пособий и т.д.) в печатных (Интернет) изданиях | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Сборник статей Всероссийской конференции «Потенциал и ограничения подготовки специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия» | - | - | - | + |
| Номенклатура ИП (протоколы, договоры и т.д.) | + | + | + | + |