|  |
| --- |
| Утвержденаприказом директораГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_ |

Дорожная карта по реализации плана работы региональной инновационной площадки (РИП)

государственного профессионального образовательного автономного учреждения

Ярославской области Ярославского педагогического колледжа по теме

**«Формирование и оценка профессиональных компетенций студентов**

**средствами конкурсов профессионального мастерства»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование задачи** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый конечный результат** | **Ответственный** |
| **Подготовительный этап** |  |
| Разработать проектную идею, подготовить текст проекта, определить тематику обучающих мероприятий | Заседание проектной группы | Январь 2016 | Инновационный проект,план обучающих мероприятий  | Лавров М.Е.Короткова Н.В.,Колесова Н.А. |
| Подобрать критериально-оценочный аппарат уровня профессиональной готовности студентов профессиональных образовательных организаций к участию в чемпионатах WorldSkills Russia | Анализ конкурсной документации чемпионатного движения | Февраль 2016 | Сформированная критериальная база по оценке профессиональной компетентности студентов | Паклянова О.М. Колесова Н.А.Короткова Н.В. |
| Разработать необходимое программно-методическое обеспечение проекта | Разработка программ подготовки участников чемпионатов | Февраль-март 2016 | Наличие программ подготовки участников чемпионатов по различным компетенциям | Короткова Н.В. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Написание конспектов тренингов, практических занятий, способствующих расширению профессиональных компетенций студентов, отработке необходимых навыков | Июнь-декабрь 2016 | Наличие конспектов тренингов, практических занятий | Паклянова О.М.Колесова Н.А.Блажнова Ю.И. Дмитриева Н.Е. |
| Разработка программы обучения педагогов по организационно-методической работе экспертов на конкурсной площадке чемпионата по стандартам WorldSkills | Июнь – июль 2016 | Наличие программы обучения педагогов по организационно-методической работе экспертов на конкурсной площадке чемпионата | Колесова Н.А.Паклянова О.М. |
| Разработка краткосрочных программ повышения квалификации для педагогов по использованию SMART-технологий и образовательной робототехники | Июнь – август 2016 | Наличие программ повышения квалификации для педагогов по использованию SMART-технологий и образовательной робототехники | Колесова Н.АКороткова Н.В.Савина Е.В.Додон А.А.  |
| Подготовить необходимое обеспечение реализации проекта (материально-техническое, кадровое и т.д.) | Закупка оборудования для подготовки по компетенциям чемпионата  | Январь 2016 | Наличие в профессиональных образовательных организациях оборудования, необходимого по стандартам чемпионата | Лавров М.Е.Малиновская Л.Г.Сухомлинова Н.В. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реализационный этап** |  |
| Создать региональные экспертные комиссии по компетенциям чемпионатного движения WorldSkills Russia | Анализ документов чемпионатного движения WorldSkills Russia, согласование состава комиссий с департаментом образования Ярославской области | Ноябрь-декабрь 2016 | Утвержденный состав экспертных комиссий по компетенциям | Малиновская Л.Г. Паклянова О.М. |
| Провести диагностику уровня профессиональной готовности студентов профессиональных образовательных организаций к результативному участию в конкурсах профессионального мастерства | Проведение диагностических исследований  | Сентябрь 2016Январь 2017Март 2017 | Представление результатов диагностики | Паклянова О.М. Колесова Н.А. |
| Провести обучающие мероприятия для специалистов, осуществляющих подготовку участников конкурсов профессионального мастерства (в том числе по стандартам WorldSkills Russia) | Проведение обучающих мероприятий (по представленной тематике) | В течение года | Четкое представление о системе организации и проведения чемпионатов WorldSkills Russia.Материалы семинаров  | Паклянова О.М.Харавинина Л.Н. |
| Апробировать программы подготовки участников чемпионатов по стандартам WorldSkills | Проведение обучающих мероприятий (занятия, тренинги и т.д.) для студентов по отработке компетенций по стандартам чемпионатовРазработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов | В течение всего срока подготовки к чемпионатам | Готовность студентов к участию в чемпионатах, достаточный уровень компетенций  | Дмитриева Н.Е.Паклянова О.М. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществить результативное участие студентов профессиональных образовательных организаций в чемпионатах по стандартам WorldSkills | Реализация мероприятий в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), полуфинала Центрального федерального округа | Февраль, апрель 2016Декабрь-январь 2017Февраль-март 2017Апрель 2017 | Опыт участия студентов и педагогов в чемпионатах WorldSkills Russia различного уровня | Малиновская Л.Г. |
| Осуществить презентацию проекта  | Организация и проведение итогового семинара в рамках регионального чемпионата по стандартам WorldSkills | Февраль-март 2017 | Наличие материалов семинара, отчет, обобщение опыта | Малиновская Л.Г. Короткова Н.В.Колесова Н.А.Харавинина Л.Н. |
| Обобщить опыт подготовки участников чемпионатов WorldSkills Russia | Подготовка и систематизация материалов  | Март-декабрь 2016Январь-октябрь 2017 | Выпуск запланированных методических материалов | Короткова Н.В.Колесова Н.А. |
| Разработка запланированных методических продуктов (в рамках проекта) | Короткова Н.В.Колесова Н.А. |
| **Итоговый этап** |  |
| Распространить опыт подготовки к чемпионатам WorldSkills Russia в регионе и за его пределами | Трансляция опыта через научно-методические мероприятия разных видов | В течение 2017 года | Повышение квалификации специалистов, участвующих в подготовке и проведении чемпионатов WorldSkills Russia | Малиновская Л.Г.Паклянова О.М. |
| Обобщить полученные результаты участия студентов в чемпионатах по стандартам WorldSkills | Систематизация и анализ документов, отражающих результаты участия студентов в чемпионатах по стандартам WorldSkills | Февраль, апрель 2016, март 2017 | Готовая итоговая документация для предоставления в департамент образования ЯО, организацию «Агентство по развитию профессиональных сообществ и рабочих кадров Ворлдскиллс Россия» (г. Москва ) | Малиновская Л.Г.Паклянова О.М. |
| Оформить методические материалы, осуществить их публикацию и тиражирование | Макетирование методических продуктовПубликация (размещение на CD, в Интернете) | Ноябрь-декабрь 2017 | Тираж методических материалов не менее 100 экз (публикация или диск) | Лавров М.Е.Короткова Н.В. |